**Project Charter**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | **Naziv projekta** | Izrada GIS baze žrtava genocida za vreme Drugog Svetskog rata na teritoriji grada Niša (GISgen) |  |
|  | **Osnov projekta** | Prostorni i atributski podaci predstavljaju veoma važne elemente radi izrade različitih analiza i prikaza, kao i radi kreiranja mapa. Podaci o žrtvama genocida su važni, jer doprinose kulturi sećanja koja su vezana za istoriju jedne države. |  |
|  | **Ciljevi i obuhvat projekta** | * Sa web sajta Muzeja genocida preuzeti spisak žrtava genocida u Drugom svetskom ratu i prikupiti podatke o broju stradalih i njihovoj nacionalnoj pripadnosti za odabranu teritoriju; * Formiranje Shapefile-a sa podacima o broju žrtava i njihovoj nacionalnoj pripadnosti za navedeni period na teritoriji grada Niša; * Formiranje Shapefile-a/ova sa lokacijama koncentracionih logora i mestima streljanja civila na teritoriji grada Niša; * Izrada mape u softveru QGIS. |  |
|  | **Ključni stejkholderi** | Klijent: Muzej žrtava genocida  Sponzor: prof. dr Aleksandar Peulić, Katedra za GIS, Geografski fakultet, Beograd  Projekt menadžer: Matija Milić, student  Projektni tim: Matija Milić, student |  |
|  | **Ključni događaji** | Pripremljen konačan spisak žrtava genocida (kraj novembra/ početak decembra)  Formiranje Shapefile-ova (20. decembar)  Izrada mape (27. decembar)  Isporuka rezultata projekta (10. januar) |  |
|  | **Budžet projekta** | 50 poena |  |
|  | **Pretpostavke** | Postoji dovoljna količina podataka na sajtu Muzeja genocida, kao i publikacija vezanih za genocid u Drugom svetskom ratu |  |
|  | **Ograničenja i rizici** | Pojava dodatnih poslovnih obaveza, pojava dodatnih predispitnih obaveza, prehlada |  |